Саратовская область

Балаковский муниципальный район

Муниципальное образование город Балаково

Совет муниципального образования город Балаково

Семнадцатое заседание Совета муниципального образования

город Балаково пятого созыва

РЕШЕНИЕ № 102

24 декабря 2024 года

О рассмотрении муниципальной программы «Культура муниципального образования город Балаково»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Балаково, решением совета муниципального образования город Балаково от 23 декабря 2021 года № 244 «Об утверждении порядка рассмотрения Советом муниципального образования город Балаково проектов муниципальных программ муниципального образования город Балаково», Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, Совет муниципального образования города Балаково

РЕШИЛ:

1. Рекомендовать администрации Балаковского муниципального района утвердить муниципальную программу «Культура муниципального образования город Балаково» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования 	Л.В. Родионов

Приложение к решению

Совета муниципального образования город Балаково

от 24 декабря 2024 года № 102

Муниципальная программа

«Культура муниципального образования город Балаково»

Паспорт муниципальной программы

| 1. Наименование муниципальной программы | «Культура муниципального образования город Балаково» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области |
| 3. Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| 4. Участники муниципальной программы | Муниципальные учреждения культуры, подведомственные отделу по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма № 1 «Организация досуга на территории муниципального образования город Балаково» Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечной системы на территории муниципального образования город Балаково» Подпрограмма № 3 «Развитие профессионального искусства на территории муниципального образования город Балаково» |
| 6. Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| 7. Цель муниципальной программы | Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, создание условий для обеспечения максимальной доступности культурных благ для населения, сохранение культурного наследия |
| 8. Задачи муниципальной программы | - создание единого культурного пространства и обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры; - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |
| 9. Целевые показатели муниципальной программы | - количество обслуженного населения учреждениями в сфере культуры; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в возрасте от 7 лет до 17 лет (количество участников 762 человека) |
| 10. Этапы и сроки реализации муниципальной программы | с 2025 по 2027 годы, этапы не выделяются |
| 11. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составит 631 181,59 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 1 161,72 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 143,58 тыс. рублей (прогнозно); - за счет бюджета Балаковского муниципального района – 77 496,30 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 498 274,90 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 54 105,09 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: в 2025 году – 228 452,53 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 1 161,72 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 143,58 тыс. рублей (прогнозно); - за счет бюджета Балаковского муниципального района – 77 496,30 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 131 615,90 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 18 035,03 тыс. рублей (прогнозно); в 2026 году – 197 999,03 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 179 964,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 18 035,03 тыс. рублей (прогнозно). в 2027 году – 204 730,03 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 186 695,00 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 18 035,03 рублей (прогнозно). Подпрограмма № 1 «Организация досуга на территории муниципального образования город Балаково» общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 189 043,39 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 19 148,30 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 151 610,00 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 18 285,09 тыс. рублей (прогнозно), из них: в 2025 году – 84 675,13 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет бюджета Балаковского муниципального района – 19 148,30 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 59 431,80 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 6 095,03 тыс. рублей (прогнозно); в 2026 году – 51 335,13 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 45 240,10 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 6 095,03 тыс. рублей (прогнозно). в 2027 году – 53 033,13 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 46 938,10 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 6 095,03 тыс. рублей (прогнозно). Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечной системы на территории муниципального образования город Балаково» общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 113 877,80 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 16 980,50 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 96 177,30 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 720,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: в 2025 году – 36 571,40 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 16 980,50 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 19 350,90 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 240,00 тыс. рублей (прогнозно); в 2026 году – 37 943,20 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 37 703,20 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 240,00 тыс. рублей (прогнозно). в 2027 году – 39 363,20 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 39 123,20 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 240,00 тыс. рублей (прогнозно). Подпрограмма № 3 «Развитие профессионального искусства на территории муниципального образования город Балаково» общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 328 260,40 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 1 161,72 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 143,58 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 41 367,50 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 250 487,60 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 35 100,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: в 2025 году – 107 206,00 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 1 161,72 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 143,58 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 41 367,50 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 52 833,20 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 11 700,00 тыс. рублей (прогнозно); в 2026 году – 108 720,70 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково –97 020,70 тыс. рублей ; - внебюджетные источники – 11 700,00 тыс. рублей (прогнозно). в 2027 году – 112 333,70 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково –100 633,70 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 11 700,00 тыс. рублей (прогнозно). |
| 12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - формирование культурной среды, отвечающей потребностям личности и местного сообщества; - повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств; - создание условий для участия граждан в культурной жизни, вовлеченности детей и молодежи в активную социокультурную деятельность; - улучшение культурно - досугового обслуживания населения и развития самодеятельного художественного творчества; - улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений; - целевое расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы в полном объеме; - повышение уровня конкурентоспособности оказания услуг в сфере культуры |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа  «Культура муниципального образования город Балаково» разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18 декабря 2013 года № 4952 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района» (с изменениями) и на основе анализа деятельности отрасли культуры с учетом кадрового потенциала учреждений культуры муниципального образования город Балаково. Программа носит целевой, комплексный характер и представляет собой систему мер, направленных на сохранение культурных и духовных ценностей, на вовлечение населения города Балаково в процесс творческого саморазвития.

Программа основывается на результатах, достигнутых в ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Балаково» в 2015-2024 г.г.

Сфера культуры муниципального образования город Балаково представлена учреждениями профессионального искусства, культурно-досуговыми учреждениями и библиотеками. Сфера культуры включает в себя 5 учреждений. Учреждения культуры играют немаловажную роль в социально-экономическом развитии муниципального образования, т.к. их деятельность непосредственно влияет на показатели качества жизни населения.

Финансирование всех муниципальных учреждений культуры осуществляется в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на текущий год в рамках бюджетных расходных обязательств бюджета муниципального образования город Балаково.

На территории муниципального образования город Балаково функционируют 55 клубных формирований (творческие коллективы, кружки, клубы по интересам), в которых занимаются более 1 037 человек. 18 творческих коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». Ежегодно коллективы художественной самодеятельности принимают участие во Всероссийских, областных и городских фестивалях и конкурсах. Муниципальные библиотеки муниципального образования город Балаково ведут постоянную работу по сохранению контингента читателей. В МАУК «БГЦБ» зарегистрировано 30 030 читателей, число посещений библиотек составило 228 029. МАУК «БГЦБ» участвовала в реализации областных и муниципальных проектов по развитию библиотечного дела, информатизации библиотек, продвижению книги.

В рамках поддержки и развития профессионального искусства 
и художественного творчества ежегодно осуществляются новые театральные постановки, выпускаются новые музыкальные программы.

В 2016-2024 годах в учреждениях культуры проводились мероприятия 
по улучшению материально-технической базы: текущие ремонтные работы в зданиях и помещениях учреждений, противопожарные мероприятия, мероприятия по обеспечению безопасности учреждений, приобретались музыкальные инструменты, мебель, оборудование, оргтехника.

Выполнение основных задач муниципальной программы позволит в полной мере раскрыть социально-культурный потенциал муниципального образования город Балаково, достойно интегрировать достижения муниципальных учреждений культуры в районные и областные культурные процессы.

При реализации муниципальной программы могут появляться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов.

В ходе реализации программы могут возникнуть группы рисков как:

- социальные;

- финансово-экономические;

- прочие.

Социальные риски могут выразиться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанным с недостаточным освещением в средствах массовой информации цели, задач и планируемых в рамках программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий 
и даже задач муниципальной программы.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять, форс-мажорные обстоятельства.

Обстоятельства непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к угрозе жизни граждан и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является - Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, создание условий для обеспечения максимальной доступности культурных благ для населения, сохранение культурного наследия.

Муниципальная программа ориентирована на последовательное решение следующих задач:

- создание единого культурного пространства и обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых 
в сфере культуры.

3. Целевые показатели муниципальной программы

Для обеспечения контроля за достижением поставленных целей и задач, муниципальной программой предусмотрены следующие целевые показатели:

- количество обслуженного населения учреждениями в сфере культуры;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в возрасте от 7 лет до 17 лет (количество участников 762 человека);

Сведения о целевых показателях муниципальной программы сформированы в приложении №1 к программе.

4. Прогноз конечных результатов программы, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по итогам финансового года. На конечном этапе ожидаются следующие результаты:

- формирование культурной сферы, отвечающей потребностям личности и местного сообщества;

- повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

- создание условий для участия граждан в культурной жизни, вовлеченности детей и молодежи в активную социокультурную деятельность;

- улучшение культурно – досугового обслуживания населения и развития самодеятельного художественного творчества;

- улучшение материально – технической базы муниципальных учреждений;

- целевое расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы в полном объеме;

- повышение уровня конкурентоспособности оказания услуг в сфере культуры.

Реализацию муниципальной программы планируется осуществить с 2025 по 2027 год.

5. Обобщенная характеристика подпрограмм

муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают достижение целей и направлены на решение задач муниципальной программы «Культура муниципального образования город Балаково».

Реализация подпрограммы № 1 «Организация досуга на территории муниципального образования город Балаково» направлена на обеспечение деятельности подведомственных отделу по культуре администрации Балаковского муниципального района учреждений культуры: МАУК «Дворец культуры», МАУК Балаковский «ЦКР».

Реализация подпрограммы № 2 «Развитие библиотечной системы на территории муниципального образования город Балаково» направлена на обеспечение деятельности подведомственных отделу по культуре администрации Балаковского муниципального района учреждений культуры МАУК «БГЦБ».

Реализация подпрограммы № 3 «Развитие профессионального искусства на территории муниципального образования город Балаково» направлена на обеспечение деятельности подведомственных отделу по культуре администрации Балаковского муниципального района учреждений культуры: МАУК «Балаковский ТЮЗ им. Е.А.Лебедева», МАУК «КО «ГЦИ».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен 
в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования программы составит 631 181,59 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 1 161,72 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 143,58 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет бюджета Балаковского муниципального района – 77 496,30 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 498 274,90 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 54 105,09 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2025 году – 228 452,53 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 1 161,72 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 143,58 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет бюджета Балаковского муниципального района – 77 496,30 тыс. рублей;

- за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 131 615,90 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 18 035,03 тыс. рублей (прогнозно);

в 2026 году – 197 999,03 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей;

- за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 179 964,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 18 035,03 тыс. рублей (прогнозно).

в 2027 году – 204 730,03 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей;

- за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 186 695,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 18 035,03 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 1 «Организация досуга на территории муниципального образования город Балаково» общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 189 043,39 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 19 148,30 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 151 610,00 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 18 285,09 тыс. рублей (прогнозно), 
из них:

в 2025 году – 84 675,13 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет бюджета Балаковского муниципального района – 19 148,30 тыс. рублей;

- за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 59 431,80 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 6 095,03 тыс. рублей (прогнозно);

в 2026 году – 51 335,13 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей;

- за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 45 240,10 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 6 095,03 тыс. рублей (прогнозно).

в 2027 году – 53 033,13 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей;

- за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 46 938,10 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 6 095,03 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечной системы на территории муниципального образования город Балаково» общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 113 877,80 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета –0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 16 980,50 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 96 177,30 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 720,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2025 году – 36 571,40 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 16 980,50 тыс. рублей;

- за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 19 350,90 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 240,00 тыс. рублей (прогнозно);

в 2026 году – 37 943,20 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей;

- за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 37 703,20 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 240,00 тыс. рублей (прогнозно).

в 2027 году – 39 363,20 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей;

- за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 39 123,20 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 240,00 тыс. рублей (прогнозно).

Подпрограмма № 3 «Развитие профессионального искусства на территории муниципального образования город Балаково» общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 328 260,40 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 161,72 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 143,58 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 41 367,50 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 250 487,60 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 35 100,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе:

в 2025 году – 107 206,00 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 1 161,72 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 143,58 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 41 367,50 тыс. рублей;

- за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 52 833,20 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 11 700,00 тыс. рублей (прогнозно);

в 2026 году – 108 720,70 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей;

- за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 97 020,70 тыс. рублей (прогнозно);

- внебюджетные источники – 11 700,00 тыс. рублей (прогнозно).

в 2027 году – 112 333,70 тыс. рублей (прогнозно), из них:

- за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно);

- за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей;

- за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 100 633,70 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 11 700,00 тыс. рублей (прогнозно).

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры управления рисками

При реализации настоящей программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей программы;

- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансово - экономические и социальные риски.

1) Финансово - экономические риски.

Данные риски связаны с недостаточностью средств, предусмотренных подпрограммами на решение поставленных задач. Достижение целевых показателей (индикаторов) будет зависеть от привлеченных ресурсов из бюджета муниципального образования город Балаково.

Минимизация финансово - экономических рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;

- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей 
и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

- установления ограничений по авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров);

- взыскания пеней с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), 
за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг.

Влияние финансово-экономических рисков оценивается как «высокий».

2) Социальные риски.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях.

Минимизация социальных рисков возможна на основе:

- привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства;

- публичного освещения хода и результатов реализации подпрограммы.

Влияние социальных рисков оценивается как «средний».

Ответственный исполнитель представляет в отдел экономического анализа 
и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района на бумажном носителе и в электронном виде с приложением пояснительной записки следующую отчетность:

- ежеквартальный отчет (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) с нарастающим итогом о ходе реализации муниципальных программ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам, согласно приложениям № 7-10 к Порядку, утвержденному постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18 декабря 2013 года № 4952 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района» (с изменениями);

- годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (отдельно 
по каждой программе) (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, предоставляется не позднее 25 января, следующего за отчетным годом по формам согласно приложениям № 7-13 к указанному выше Порядку.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Балаковского муниципального района имеет право запрашивать дополнительную иную информацию в рамках осуществления мониторинга реализацией муниципальной программы.

8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма № 1 «Организация досуга на территории муниципального образования город Балаково» муниципальной программы «Культура муниципального образования город Балаково»

Паспорт подпрограммы

| 1. Наименование подпрограммы 1 | «Организация досуга на территории муниципального образования город Балаково» (далее подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области |
| 3. Участники подпрограммы 1 | Отсутствуют |
| 4. Цели подпрограммы 1 | - качественное предоставление муниципальных услуг в сфере культуры - развитие традиционных и новых культурных направлений – декоративно-прикладное искусство, дизайн, искусство эстрады, видео- и мультимедиа- |
| 5. Задачи подпрограммы 1 | - обеспечение условий для развития учреждений культуры |
| 6. Целевые показатели подпрограммы 1 | - количество проведенных мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты); - количество проведенных культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр); - количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; - количество человек, занимающихся в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества; - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры; - количество мероприятий по решению учредителя |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | Подпрограмма реализуется с 2025 по 2027 год, этапы не выделяются |
| 8. Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 (по годам) | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 189 043,39 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 19 148,30 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 151 610,00 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 18 285,09 тыс. рублей (прогнозно), из них: в 2025 году – 84 675,13 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет бюджета Балаковского муниципального района – 19 148,30 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 59 431,80 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 6 095,03 тыс. рублей (прогнозно); в 2026 году – 51 335,13 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 45 240,10 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 6 095,03 тыс. рублей (прогнозно) в 2027 году – 53 033,13 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 46 938,10 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 6 095,03 тыс. рублей (прогнозно) |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | - улучшение культурно - досугового обеспечения населения; - укрепление материально - технической базы учреждений культуры и развитию самодеятельного художественного творчества; - повышение качества эффективности услуг в сфере культуры |

- 8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу

Деятельность муниципальных учреждений культуры является одной 
из важнейших составляющих современной культурной жизни. Муниципальные учреждения культуры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Муниципальные учреждения культуры являются одной из основных форм информационного обеспечения общества. На современном этапе, учитывая потребности и запросы населения, а также технологический процесс деятельности муниципальных учреждений культуры, назрела объективная необходимость в техническом перевооружении отрасли.

Сфера культуры муниципального образования город Балаково представлена учреждением культурно - досугового типа МАУК «Дворец культуры» и МАУК Балаковский «ЦКР». Учреждения культуры играют немаловажную роль в социально-экономическом развитии муниципального образования, т.к. их деятельность непосредственно влияет 
на показатели качества жизни населения.

Финансирование муниципального учреждения культуры осуществляется 
в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на текущий год в рамках бюджетных расходных обязательств бюджета муниципального образования город Балаково.

В МАУК «Дворец культуры» функционируют 33 клубных формирования (творческие коллективы, кружки, клубы по интересам), в которых занимаются 646 человек. 15 творческих коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». Ежегодно коллективы художественной самодеятельности принимают участие во Всероссийских, областных и городских фестивалях и конкурсах.

В 2016-2024 годах в учреждениях культуры проводились мероприятия 
по улучшению материально-технической базы: текущие ремонтные работы в зданиях и помещениях учреждений, противопожарные мероприятия, мероприятия по обеспечению безопасности учреждений, приобретались музыкальные инструменты, мебель, оборудование, оргтехника, противопожарные мероприятия.

Анализируя материально-техническое состояние основных фондов муниципальных учреждений культуры, наблюдается следующая тенденция:

- большая степень изношенности мебели, оборудования звуковой и световой аппаратуры;

- недостаточная комплектация учреждений оргтехникой, вследствие чего не выполняется в полном объеме основная функция по культурно-информационному облуживанию населения.

Результаты социологических исследований свидетельствуют о возрастании культурных запросов населения города, прежде всего – молодежи, о недостаточной удовлетворенности горожан объемом и уровнем культурно - досуговых услуг, количеством муниципальных учреждений культуры и их оснащением. Одной из основных задач является материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры, укрепление и модернизация всех необходимых ресурсов для обеспечения процесса культурно-досуговой деятельности.

Требуется дальнейшая работа по восстановлению и обновлению материальных ресурсов муниципальных учреждений культуры, созданию современных методик в клубно-досуговой сфере, направленных на повышение их социальной значимости.

8.1.2. Характеристика ведомственных целевых программ, основных мероприятий, проектов (программы) подпрограммы 1

В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания».

Основное мероприятие 1.2 «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества».

Основное мероприятие 1.3. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы».

Основное мероприятие 1.4. «Укрепление материально-технической базы» (Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений, техническое оснащение, другие расходы).

Основное мероприятие 1.5. «Осуществление отдельных мероприятий по решению учредителя»

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.1.3. Информация об участии в реализации подпрограммы 1 органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы принимают участие муниципальные учреждения, подведомственные отделу по культуре администрации БМР.

- 8.1.4. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

- и меры управления рисками

Реализация мероприятий подпрограммы 1 может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы 1 являются финансовые 
и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 1 являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы 1.

Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечной системы на территории муниципального образования город Балаково» муниципальной программы «Культура муниципального образования

город Балаково»

Паспорт подпрограммы

| 1. Наименование подпрограммы 2 | «Развитие библиотечной системы на территории муниципального образования город Балаково» (далее подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области |
| 3. Участники подпрограммы 2 | Отсутствуют |
| 4. Цели подпрограммы 2 | - качественное предоставление муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания; - перевод библиотечного фонда в электронный вид |
| 5. Задачи подпрограммы 2 | - обеспечение условий для развития муниципальных библиотек |
| 6. Целевые показатели подпрограммы 2 | - количество обслуженного населения в библиотеках; - количество детей, посетивших библиотеки; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; - количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения; - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры; - количество мероприятий по решению учредителя |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | Подпрограмма реализуется с 2025 по 2027 год, этапы не выделяются |
| 8. Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2 (по годам) | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 113 877,80 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 16 980,50 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 96 177,30 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 720,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: в 2025 году – 36 571,40 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 16 980,50 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 19 350,90 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 240,00 тыс. рублей (прогнозно); в 2026 году – 37 943,20 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 37 703,20 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 240,00 тыс. рублей (прогнозно) в 2027 году – 39 363,20 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 39 123,20 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 240,00 тыс. рублей (прогнозно). |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | - улучшение культурно - досугового обеспечения населения; - укрепление материально - технической базы учреждений культуры; - повышение качества эффективности услуг в сфере библиотечного обслуживания; - сохранение количества обслуженного населения в библиотеках; - сохранение количества детей, посетивших библиотеки; - сохранение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд; - сохранение количества мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения |

- 8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу

Деятельность муниципальных учреждений культуры является одной 
из важнейших составляющих современной культурной жизни. Муниципальные учреждения культуры выполняют образовательные, воспитательные, функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Муниципальные учреждения культуры являются одной из основных форм информационного обеспечения общества. На современном этапе, учитывая потребности и запросы населения, а также технологический процесс деятельности муниципальных учреждений культуры, назрела объективная необходимость в техническом перевооружении отрасли.

Финансирование муниципальных учреждений культуры осуществлялось 
в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на текущий год в рамках бюджетных расходных обязательств бюджета муниципального образования город Балаково.

Муниципальные библиотеки города Балаково ведут постоянную работу 
по сохранению контингента читателей. В МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» зарегистрировано 30 030 читателей, число посещений библиотек составило 228 029. МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» участвовала в реализации областных и муниципальных проектах по развитию библиотечного дела, информатизации библиотек, продвижению книги.

Сотрудники городских библиотек ведут целенаправленную работу 
по привлечению своих читателей к участию в ярких интересных проектах. Ежегодно для горожан в учреждении проходят крупномасштабные акции, фестивали, праздники в поддержку чтения: «Библионочь», «Неделя детской книги», литературный фестиваль под открытым небом «ПРОчтение», «Бегущая книга».

Читатели городских библиотек с успехом принимают участие во Всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах:

- Всероссийский конкурс научных сказок атомных городов «Атомные сказки», организованном библиотеками городов присутствия Государственной корпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом», наукоградов.

- XX Всероссийский конкурс чтецов «Родная речь – 2022».

- Всероссийский конкурс «Символы России. Петр I».

- III Всероссийский конкурс видеоработ «Я волонтер культуры Росатома».

- Областной творческий конкурс «Гордимся доблестью и славою предков». Чернышова Маргарита, читательница Центральной библиотеки получила диплом II степени за творческую работу в номинации «И славили Отчизну меч и слово».

В 2022 году «МАУК «Балаковская городская центральная библиотека» присоединилась к программе «Пушкинская карта».

8.2.2. Характеристика ведомственных целевых программ, основных мероприятий, проектов (программ) подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания».

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества».

Основное мероприятие 2.3. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы».

Основное мероприятие 2.4. «Укрепление материально-технической базы» (Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждения, другие расходы).

Основное мероприятие 2.5. «Осуществление отдельных мероприятий по решению учредителя»

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.2.3. Информация об участии в реализации подпрограммы 2 органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы 2 принимают участие муниципальные учреждения подведомственные отделу по культуре администрации БМР.

- 8.2.4. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

- и меры управления рисками

Реализация мероприятий подпрограммы 2 может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы 2 являются финансовые 
и экономические риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 2 являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 2;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы № 2.

Подпрограмма № 3 «Развитие профессионального искусства на территории муниципального образования город Балаково» муниципальной программы «Культура муниципального образования город Балаково»

Паспорт подпрограммы

| 1. Наименование подпрограммы 3 | «Развитие профессионального искусства на территории муниципального образования город Балаково» (далее подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области |
| 3. Участники подпрограммы 3 | Отсутствуют |
| 4. Цели подпрограммы 3 | - качественное предоставление муниципальных услуг в сфере профессионального музыкального исполнительства и театрального искусства; - сохранение и популяризация объектов культурного наследия |
| 5. Задачи подпрограммы 3 | - создание условий для организации проведения мероприятий в сфере профессионального искусства |
| 6. Целевые показатели подпрограммы 3 | - количество публичных выступлений, показанных (спектаклей); - количество новых спектаклей; - количество проведенных культурно-массовых мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты); - количество киносеансов; - количество проведенных экскурсий; - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры; - число посещений театра на 1000 населения |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | Подпрограмма реализуется с 2025 по 2027 год, этапы не выделяются |
| 8. Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3 (по годам) | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 328 260,40 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 1 161,72 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 143,58 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 41 367,50 тыс. рублей; - за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково – 250 487,60 тыс. рублей; - внебюджетные средства – 35 100,00 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: в 2025 году – 107 206,00 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 1 161,72 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 143,58 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 41 367,50 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 52 833,20 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 11 700,00 тыс. рублей (прогнозно); в 2026 году – 108 720,70 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 97 020,70 тыс. рублей (прогнозно); - внебюджетные источники – 11 700,00 тыс. рублей (прогнозно) в 2027 году – 112 333,70 тыс. рублей (прогнозно), из них: - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей (прогнозно); - за счет средств бюджета Балаковского муниципального района – 0,00 тыс. рублей; - за счет бюджета муниципального образования город Балаково – 100 633,70 тыс. рублей (прогнозно); - внебюджетные источники – 11 700,00 тыс. рублей (прогнозно) |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | - сохранение количества проведенных спектаклей; - сохранение количества премьерных спектаклей; - сохранение количества проведенных культурно – массовых мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты); - сохранение количества кинопоказа; - повышение конкурентоспособности учреждений культуры |

- 8.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу

Сфера культуры муниципального образования город Балаково включает в себя учреждения профессионального искусства. Это МАУК «Балаковский ТЮЗ им Е.А.Лебедева», МАУК «КО «ГЦИ». Данные учреждения играют ведущую роль в процессе формирования культурной среды, и их деятельность непосредственно влияет на показатели качества жизни населения муниципального образования г.Балаково.

Финансирование вышеуказанных муниципальных учреждений культуры осуществляется в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на текущий год в рамках бюджетных расходных обязательств бюджета муниципального образования город Балаково.

На протяжении нескольких лет учреждения не только сохраняют, 
но и увеличивают основные показатели деятельности, такие как: количество концертов и спектаклей, количество зрителей.

В МАУК «КО «ГЦИ» функционируют 22 клубных формирования, в которых занимаются 391 человек. 3 клубных формирования имеют звание «Народный коллектив» - драматический театр «Сага», театр миниатюр «Миль Пардон», клуб авторской песни «Истоки». Наряду с самодеятельными творческими коллективами работают профессиональные творческие коллективы и исполнители: ансамбль народных инструментов «Наигрыш», струнный ансамбль «Элегия», эстрадно-джазовый оркестр «3Towns-band», солисты-вокалисты и инструменталисты.

В структуру МАУК «КО «ГЦИ» входит сектор национальных культур. Творческие коллективы сохраняют культурное наследие русских, украинцев, татар, башкир, чувашей, проживающих на территории Балаковского района, ведут просветительскую работу по популяризации национальных обычаев и обрядов, воспитанию толерантности.

В рамках поддержки и развития профессионального искусства 
и художественного творчества ежегодно осуществляются новые театральные постановки, выпускаются новые музыкальные программы.

Благодаря участию МАУК «КО «ГЦИ» в проекте Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, который стартовал в России в рамках Года кино с августа 2017 года, в МАУК «КО «ГЦИ» работает кинозал «Лира». В 2023 году кинозал «Лира» получил гран-при областного конкурса «Лучший кинозал Саратовской области».

В течение года в особняке Паисия Мальцева (объект культурного наследия федерального значения) проводятся тематические мероприятия, экскурсии.

В 2022 году проведены работы по реставрации и приспособлению 
к современному использованию объекта культурного наследия «Торговый дом Шмидта», нач. ХХ в, расположенного по адресу: г.Балаково, ул.Чернышевского, д.26.

Деятельность МАУК «Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева» направлена на развитие и популяризацию театрального искусства на территории Балаковского муниципального района.

В 2017 году Балаковский театр юного зрителя им. Е.А.Лебедева вошёл 
в федеральный проект «Культура малой Родины» по направлению «Театры малых городов», который осуществляется при поддержке партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и направлен на поддержку творческой деятельности театров малых городов, с численностью населения до 300 000 человек. Финансовые средства проекта направлялись на улучшение материально-технической базы театра и постановку спектаклей. В 2017-2023 гг. приобретено и установлено новое современное звуковое и световое оборудование, цифровые световой и звуковой пульты, светодиодный экран, новое оборудование сцены, видеокамеры, оборудование для звукозаписывающей студии театра, приобретены новые театральные кресла для малого зала.

В 2021 году МАУК «Балаковский ТЮЗ им. Е.А.Лебедева» впервые принял участие в программе Всероссийского гастрольно-концертного плана «Большие гастроли».

Театр принимает активное участие в конкурсах и фестивалях:

- в 9-ом областном театральном фестивале «Золотой Арлекин», (награды - приз за «Лучшую мужскую роль» и специальный приз жюри «За смелый разговор со зрителем»),

- в 5-ом межрегиональном театральном фестивале «Театральный АтомГрад» (награда -  приз «За лучшую мужскую роль второго плана»).

- во II открытом театральном онлайн-марафоне «Дороги Победы», на онлайн-платформе Димитровградского драматического театра (показ спектакля «Счастье мое», по пьесе А.Червинского).

- во II Межрегиональном фестивале имени А. Н. Толстого «Время театра» в Сызранском драматическом театре.

- в V театральном фестивале «Театральное Прихопёрье» в г. Балашов. Лауреатом фестиваля в номинации «За поэтический взгляд на мир» стал Максим Потапов (роль Учителя Мирою в спектакле «Безымянная звезда» М.Себастиана).

Балаковский ТЮЗ - лауреат XI областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин», заслуживший сразу пять почетных наград.

В 2021 году МАУК «Балаковский ТЮЗ им. Е.А.Лебедева» вступил в программу «Пушкинская карта».

В 2017-2024 годах в учреждениях культуры проводились мероприятия 
по улучшению материально-технической базы: текущие ремонтные работы в зданиях и помещениях учреждений, противопожарные мероприятия, мероприятия по обеспечению безопасности учреждений, приобретались музыкальные инструменты, мебель, оборудование, оргтехника.

8.3.2. Характеристика ведомственных целевых программ, основных мероприятий, проектов (программ) подпрограммы 3

В рамках подпрограммы 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 3.1. «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания в области исполнительского искусства».

Основное мероприятие 3.2. «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания в области театрального искусства».

Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества в области исполнительского искусства».

Основное мероприятие 3.4. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества в области театрального искусства».

Основное мероприятие 3.5. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы учреждений исполнительского искусства».

Основное мероприятие 3.6. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы учреждений театрального искусства».

Основное мероприятие 3.7. «Укрепление материально-технической базы учреждений исполнительского искусства» (Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждения, другие расходы).

Основное мероприятие 3.8. «Укрепление материально-технической базы учреждений театрального искусства» (Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждения, другие расходы).

Основное мероприятие 3.9. «Осуществление работ по сохранению объектов культурного наследия МО г.Балаково».

Основное мероприятие 3.10. «Мероприятия, направленные на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров».

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.3.3. Информация об участии в реализации подпрограммы 3 органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В рамках реализации подпрограммы 3 принимают участие муниципальные учреждения подведомственные отделу по культуре администрации БМР.

8.3.4. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

и меры управления рисками

Реализация мероприятий подпрограммы 3 может осложняться имеющимися рисками, которые будут препятствовать достижению запланированных результатов.

Существенными рисками подпрограммы 3 являются финансовые 
и экономические риски.

- Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы 3 являются минимизация рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы 3;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы 3.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Культура муниципального образования город Балаково»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях муниципальной программы

«Культура муниципального образования город Балаково»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  | Год завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год (базовый) | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Культура муниципального образования город Балаково» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обслуженного населения учреждениями в сфере культуры | чел. | 185 628 | 185 638 | 185 638 | 185 638 | 2027 |
| 2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в возрасте от 7 лет до 17 лет (количество участников 762 человека) | % | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 22,14 | 2027 |
| Подпрограмма 1 «Организация досуга на территории муниципального образования город Балаково» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проведенных мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) | ед. | 320 | 320 | 320 | 320 | 2027 |
| 2 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 2027 |
| 3 | Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 2027 |
| 4 | Количество человек, занимающихся в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества | чел. | 646 | 646 | 646 | 646 | 2027 |
| 5 | Количество мероприятий по решению учредителя | шт. | 1 | 3 | 4 | 5 | 2027 |
| 6 | Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры - целевой показатель по средней заработной плате работников муниципальных учреждений культуры | % (2025 год – 100% от планируемого среднего дохода от трудовой деятельности по области на 2025 год) | 100 | 100 | - | - | 2025 |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечной системы на территории муниципального образования город Балаково» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество обслуженного населения в библиотеках | чел | 30 030 | 30 030 | 30 030 | 30 030 | 2027 |
| 2 | Количество детей, посетивших библиотеки | чел | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 2027 |
| 3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | шт. | 882 | 882 | 882 | 882 | 2027 |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения | ед. | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 2027 |
| 5 | Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры - целевой показатель по средней заработной плате работников муниципальных учреждений культуры | % (2025 год –100% от планируемого среднего дохода от трудовой деятельности по области на 2025 год) | 100 | 100 | - | - | 2025 |
| 6 | Количество мероприятий по решению учредителя | шт. | 1 | 3 | 4 | 5 | 2027 |
| Подпрограмма 3 «Развитие профессионального искусства на территории муниципального образования город Балаково» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество публичных выступлений, показанных (спектаклей) | шт. | 248 | 248 | 248 | 248 | 2027 |
| 2 | Количество новых спектаклей | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 2027 |
| 3 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) | ед. | 189 | 189 | 189 | 189 | 2027 |
| 4 | Количество киносеансов | ед. | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 2027 |
| 5 | Количество проведенных экскурсий | ед. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2027 |
| 6 | Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры - целевой показатель по средней заработной плате работников муниципальных учреждений культуры | % (2025 год – 100% от планируемого среднего дохода от трудовой деятельности по области на 2025 год) | 100 | 100 | - | - | 2025 |
| 7 | Число посещений театра на 1000 населения | ед. | 209,0 | 219,9 | 231,45 | 242,39 | 2027 |

Заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам 	Е.В. Солдатова

Приложение № 2

к муниципальной программе «Культура муниципального образования город Балаково»

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, и основных мероприятий, проектов (программ) муниципальной программы

«Культура муниципального образования город Балаково»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, проекта (программы) наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) |  | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия, проекта (программы) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Организация досуга на территории муниципального образования город Балаково» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 | Декабрь 2027 |  | Выполнение установленного муниципального задания по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам МАУК «ДК» (1 учреждение) 2025-2027: 1) Количество проведенных мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) - 320; 2) Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) - 35; 3) Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 33; 4) Количество человек, занимающихся в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества 646 |  | Уменьшение количества обслуженного населения | Подпрограмма № 1: показатели № 1, 2, 3, 4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 | Декабрь 2027 |  | Проведение культурно-массовых мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) в количестве: 2025 год-10 шт.; 2026 год – 10 шт., 2027 год – 10 шт. |  | Снижение культурного уровня населения, снижение уровня привлекательности муниципального образования города Балаково | Подпрограмма № 1 показатель № 1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 | Декабрь 2027 |  | Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры – 100% от планируемого среднего дохода от трудовой деятельности по области на 2025 год среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области (целевые показатели результативности считаются выполненными, если их значения отклоняются не более чем на 5%) |  | Снижение уровня кадрового потенциала учреждений культуры | Подпрограмма № 1 показатель № 6 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. «Укрепление материально-технической базы» (Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений, техническое оснащение, другие расходы). | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 | Декабрь 2027 |  | Повышения уровня и качества обслуживания населения (ремонт помещений) |  | Несоответствие муниципальных учреждений санитарным нормам и правилам | Подпрограмма №1: Показатели №1,2,3,4 |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. «Осуществление отдельных мероприятий по решению учредителя» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 | Декабрь 2027 |  | Координация работы 2 муниципальных учреждений |  | Снижение качества функционирования муниципальных учреждений культуры, неэффективное использование бюджетных ассигнований | Подпрограмма № 1 показатель № 5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечной системы на территории муниципального образования город Балаково» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2027 |  | Выполнение установленного муниципального задания по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам МАУК «БГЦБ» (1 учреждение): 2025-2027 год (ежегодно): 1) Количество обслуженного населения в библиотеках- 30 030 чел.; 2) Количество детей, посетивших библиотеки – 18012 чел; 3) Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд - 882 ед.; 4) Количество мероприятий, направленных на популяризацию книги и чтения 1430 ед. | Уменьшение количества обслуженного населения | Подпрограмма № 2 показатели № 1, 2, 3, 4 |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2027 |  | Проведение культурно-массовых мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) в количестве 2025 год - 5 шт.;2026 год – 5 шт.; 2027 год – 5 шт. | Снижение культурного уровня населения, снижение уровня привлекательности муниципального образования города Балаково | Подпрограмма № 2 показатель № 4 |
| 3 | Основное мероприятие 2.3. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2027 |  | Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры: 2025 год - на уровне 100 % от планируемого среднего дохода от трудовой деятельности по области на 2025 год (целевые показатели результативности считаются выполненными, если их значения отклоняются не более чем на 5%) | Снижение уровня кадрового потенциала учреждений культуры | Подпрограмма № 2 показатель № 5 |
| 4 | Основное мероприятие 2.4. «Укрепление материально- технической базы» (Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждения, другие расходы) | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2027 |  | Повышения уровня и качества обслуживания населения | Несоответствие муниципальных учреждений санитарным нормам и правилам | Подпрограмма № 2 показатель № 1, 2, 3, 4 |
|  | Основное мероприятие 2.5. «Осуществление отдельных мероприятий по решению учредителя». | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2027 |  | Координация работы 1 муниципального учреждения | Снижение качества функционирования муниципальных учреждений культуры, неэффективное использование бюджетных ассигнований | Подпрограмма №2 показатель №8 |
| Подпрограмма 3 «Развитие профессионального искусства на территории муниципального образования город Балаково» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 3.1. «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания в области исполнительского искусства» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2027 |  | Выполнение установленного муниципального задания по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам МАУК «КО «ГЦИ» (1 учреждение) 2025 - 2027 год – 3)Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты 184 ед.; 4)Количество киносеансов- 1030 ед.; 5) количество экскурсий -950 ед. | Уменьшение количества обслуженного населения | Подпрограмма № 3 показатель № 3, 4, 5 |
| 2 | Основное мероприятие 3.2. «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания в области театрального искусства» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2027 |  | Выполнение установленного муниципального задания по оказанию муниципальных услуг физическим и юридическим лицам МАУК «Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева» (1 учреждение) 2025-2027 1) Количество публичных выступлений показанных (спектаклей) - 157 (ежегодно); 2) Количество новых спектаклей – 7 (ежегодно), 7) Число посещений театра на 1000 населения: 2024 г. – 209,0; 2025 г.- 219,9; 2026 г. – 231,45; 2027 г -242,39. | Уменьшение количества обслуженного населения | Подпрограмма № 3 показатель № 1,2,7 |
| 3 | Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества в области исполнительского искусства» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2027 |  | Проведение культурно-массовых мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) в количестве: 2025 – 2027 г. по 10 шт. (ежегодно) | Снижение культурного уровня населения, снижение уровня привлекательности муниципального образования города Балаково | Подпрограмма № 3 показатель № 3 |
| 4 | Основное мероприятие 3.4. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества в области театрального искусства» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2027 |  | Проведение культурно-массовых мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) в количестве: 2025-2027 год по 7 шт. (ежегодно) | Снижение культурного уровня населения, снижение уровня привлекательности муниципального образования города Балаково | Подпрограмма № 3 показатель № 3 |
| 5 | Основное мероприятие 3.5. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы учреждений исполнительского искусства» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2027 |  | Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на уровне 100 % от планируемого среднего дохода от трудовой деятельности по области на 2025 год (целевые показатели результативности считаются выполненными, если их значения отклоняются не более чем на 5%) | Снижение уровня кадрового потенциала учреждений культуры | Подпрограмма № 3 показатель № 6 |
| 6 | Основное мероприятие 3.6. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы учреждений театрального искусства» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2027 |  | Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на уровне 100% от планируемого среднего дохода от трудовой деятельности по области на 2025 год (целевые показатели результативности считаются выполненными, если их значения отклоняются не более чем на 5%) | Снижение уровня кадрового потенциала учреждений культуры | Подпрограмма № 3 показатель № 6 |
| 7 | Основное мероприятие 3.7. «Укрепление материально-технической базы учреждений исполнительного искусства» (Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждения, другие расходы) | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2025 |  | Повышения уровня и качества обслуживания населения. | Несоответствие муниципальных учреждений санитарным нормам и правилам | Подпрограмма № 3 показатель № 3 |
| 8 | Основное мероприятие 3.8. «Укрепление материально-технической базы учреждений театрального искусства» (Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждения, другие расходы) | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2025 |  | Повышения уровня и качества обслуживания населения | Несоответствие муниципальных учреждений санитарным нормам и правилам | Подпрограмма № 3 показатель № 3 |
| 9 | Основное мероприятие 3.9. «Осуществление работ по сохранению объектов культурного наследия МО г. Балаково» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2025 |  | Сохранение объектов культурного наследия. Реконструкция и приспособление к современному использованию ОКН «Торгового дома Шмидта» | Разрушение, непригодность к эксплуатации объектов культурного наследия | Подпрограмма № 3 показатель № 12 |
| 10 | Основное мероприятие 3.10. «Мероприятия, направленные на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» | Отдел по культуре администрации БМР | Январь 2025 |  | Декабрь 2025 |  | Популяризация профессионального искусства, расширение доступа населения городского округа к театральному искусству, постановка в 2025 г. – 1 спектакля «Три мушкетёра» | Уменьшение количества посещений театра. Снижение уровня удовлетворенности населения. | Подпрограмма № 3 показатель № 2 |

Заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам 	Е.В. Солдатова

Приложение № 3

к муниципальной программе «Культура муниципального образования город Балаково»

СВЕДЕНИЯ

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Культура муниципального образования город Балаково»

тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы), плательщик (далее исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| «Культура муниципального образования город Балаково» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 631 181,59 | 228 452,53 | 197 999,03 | 204 730,03 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1 161,72 | 1 161,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 143,58 | 143,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет БМР | 77 496,30 | 77 496,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 498 274,90 | 131 615,90 | 179 964,00 | 186 695,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 54 105,09 | 18 035,03 | 18 035,03 | 18 035,03 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Организация досуга на территории муниципального образования город Балаково» | Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района | Всего (прогнозно) | 189 043,39 | 84 675,13 | 51 335,13 | 53 033,13 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет БМР | 19 148,30 | 19 148,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 151 610,00 | 59 431,80 | 45 240,10 | 46 938,10 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 18 285,09 | 6 095,03 | 6 095,03 | 6 095,03 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 129 483,85 | 27 015,59 | 50 385,13 | 52 083,13 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 112 318,70 | 22 040,50 | 44 290,10 | 45 988,10 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 17 165,15 | 4 975,09 | 6 095,03 | 6 095,03 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества» | Отдел по культуре администрации БМР | всего (прогнозно) | 2 100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 2 100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 21 709,54 | 21 709,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет БМР | 19 148,30 | 19 148,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 1 441,30 | 1 441,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 1 119,94 | 1 119,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. «Укрепление материально-технической базы» (проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений, техническое оснащение, другие расходы) | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 35 750,00 | 35 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет БМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 35 750,00 | 35 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5. «Осуществление отдельных мероприятий по решению учредителя» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма №2 «Развитие библиотечной системы на территории муниципального образования город Балаково» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 113 877,80 | 36 571,40 | 37 943,20 | 39 363,20 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет БМР | 16 980,50 | 16 980,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 96 177,30 | 19 350,90 | 37 703,20 | 39 123,20 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 720,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 94 839,20 | 18 052,80 | 37 683,20 | 39 103,20 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 94 119,20 | 17 812,80 | 37 443,20 | 38 863,20 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 720,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 18 258,60 | 18 258,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет БМР | 16 980,50 | 16 980,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 1 278,10 | 1 278,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4. «Укрепление материально-технической базы"(проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждения, другие расходы) | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.5. «Осуществление отдельных мероприятий по решению учредителя» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма № 3 «Развитие профессионального искусства на территории муниципального образования город Балаково» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 328 260,40 | 107 206,00 | 108 720,70 | 112 333,70 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1 161,72 | 1 161,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 143,58 | 143,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет БМР | 41 367,50 | 41 367,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 250 487,60 | 52 833,20 | 97 020,70 | 100 633,70 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 35 100,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания в области исполнительского искусства» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 137 856,20 | 28 430,60 | 53 780,30 | 55 645,30 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 124 451,20 | 25 025,60 | 48 780,30 | 50 645,30 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 13 405,00 | 3 405,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2. «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания в области Театрального искусства» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 133 986,00 | 26 272,20 | 52 982,90 | 54 730,90 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 116 350,00 | 22 036,20 | 46 282,90 | 48 030,90 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 17 636,00 | 4 236,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества в области исполнительского искусства» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 4 800,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 4 800,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.4. «Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, значимым событиям общества, российской культуры и развитию культурного сотрудничества в области театрального искусства» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 1 072,50 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 1 072,50 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.5. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы учреждений исполнительного искусства» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 23 544,30 | 23 544,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет БМР | 20 412,80 | 20 412,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 1 536,50 | 1 536,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 1 595,00 | 1 595,00 |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.6. «Сохранение достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы учреждений театрального искусства» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 24 995,90 | 24 995,90 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет БМР | 20 954,70 | 20 954,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 1 577,20 | 1 577,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 2 464,00 | 2 464,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.7. «Укрепление материально-технической базы учреждений исполнительского искусства» (проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждения, другие расходы) | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 200,20 | 200,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 200,20 | 200,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.8. «Укрепление материально-технической базы учреждений театрального искусства» (проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждения, другие расходы) | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.9. «Осуществление работ по сохранению объектов культурного наследия МО г. Балаково» | Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.10. «Мероприятия, направленные на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» | Отдел по культуре администрации БМР Отдел по культуре администрации БМР | Всего (прогнозно) | 1 305,30 | 1 305,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 1 161,72 | 1 161,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 143,58 | 143,58 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования город Балаково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевой направленности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам 	Е.В. Солдатова